## WBS
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
SES_Project_Second
프로젝트 이름 |  | Sulomon |  |  | 26: 팀원; 4: 김수연, 전주영
팀장 |  | 임종현 |  |  | 26: 날짜; 4: 24년 8월 26일 ~ 10월 18일
0%는 초기 단계에서 기획했으나 프로젝트 기간 동안 스케줄 분배로 인한 범위 외로 설정.
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 |  | 작업 완료 비율 | 26: 1단계; 16: 2단계; 7: 3단계
|  |  | 역할 분류 |  | 26: 1주; 2: 2주; 9: 3주; 16: 4주; 23: 5주; 30: 6주; 7: 7주; 14: 8주; 21: 9주
[5 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 기획
1.1 | 프로젝트 목표 정의 | 모두 | 공통 | 100% | bar: 1주 월; 1주 금 to 2주 화
1.1.1 | 프로젝트 주제 선정 | 모두 | 공통 | 100% | bar: 1주 월; 2주 수
1.2 | 요구사항 수집 및 분석 | 모두 | 공통 | 100% | bar: 1주 월; 2주 수 to 3주 수
1.3 | 프로토타입 제작 | 모두 | 공통 | 100% | bar: 1주 월 to 1주 화
1.4 | 역할 배정 | 모두 | 공통 | 100% | bar: 3주 월 to 3주 화
2 | 시스템 설계
2.1 | 시스템 아키텍처 설계 | 모두 | 공통 | 100% | bar: 1주 월 to 1주 수
2.2 | 데이터베이스 설계 | 임종현 | BE | 100% | bar: 2주 목 to 2주 토
2.3 | 기술 스택 및 도구 선정 | 모두 | 공통 | 100% | bar: 1주 화 to 1주 수
2.4 | UI/UX 디자인 | 모두 | 공통 | 100% | bar: 1주 화 to 3주 월
3 | 개발
3.1 | 프론트엔드 개발 | 모두 | FE | 0% | bar: 1주 수 to 8주 금
3.1.1 | html / css | 모두 | FE | 0% | bar: 3주 수 to 4주 수
3.1.1.1 | 메인 페이지 | 전주영 | FE | 0%
3.1.1.2 | 로그인 | 전주영 | FE | 0%
3.1.1.4 | 관리자 - 유저 | 전주영 | FE | 0%
3.1.1.7 | 회원가입 | 전주영 | FE | 0%
3.1.1.8 | 공지사항 | 전주영 | FE | 0%
3.1.1.10 | 마이페이지 - 기본 | 임종현 | FE | 100% | bar: 3주 목
3.1.1.11 | 마이페이지 - 회원정보수정 | 임종현 | FE | 100% | bar: 3주 금
3.1.1.12 | 마이페이지 - 참여한 설문조사 | 임종현 | FE | 100% | bar: 3주 토
3.1.1.13 | 마이페이지 - 내가 만든 설문조사 | 임종현 | FE | 100% | bar: 3주 일
3.1.1.14 | 마이페이지 - 포인트 내역 | 임종현 | FE | 100% | bar: 4주 월
3.1.1.15 | 마이페이지 - 결제 내역 | 임종현 | FE | 100% | bar: 4주 월 to 4주 화
3.1.1.18 | 결제 페이지 | 임종현 | FE | 0%
3.1.1.19 | 설문조사 게시글 | 김수연 | FE | 100% | bar: 4주 수 to 4주 목
3.1.1.20 | 설문조사 상세 페이지 | 김수연 | FE | 100% | bar: 4주 수 to 4주 목
3.1.1.21 | 설문조사 선택 | 김수연 | FE | 0% | bar: 3주 금
3.1.1.22 | 설문조사 작성 폼 | 김수연 | FE | 100% | bar: 3주 금 to 4주 수
3.1.1.23 | 설문조사 게시글 작성 | 김수연 | FE | 100% | bar: 4주 월
3.1.1.24 | 설문조사 참여 페이지 | 김수연 | FE | 100% | bar: 3주 금 to 4주 수
3.1.1.25 | 설문조사 결과 페이지 (엑셀로 출력) | 김수연 | FE | 0%
3.2 | 백엔드 개발 | 모두 | BE | 0%
3.2.1 | security | 임종현 | BE | 50% | bar: 5주 화 to 5주 수
3.2.2 | 각종 패키지 | 임종현 | BE | 100% | bar: 5주 월 to 5주 수
3.2.3 | 엔티티 | 임종현 | BE | 100% | bar: 5주 월 to 5주 수
3.2.4 | 메인 페이지 공지사항 | 전주영 | BE | 50%
3.2.5 | 로그인 처리 | 임종현 | BE | 100%
3.2.6 | 카카오 로그인 api | 임종현 | BE | 0% | 1주 일: 사업자 권한이 있지 않으면 사용 불가능
3.2.6.1 | 카카오 API 연동 | 임종현 | BE | 0% | 2주 월: 연동은 했으나 사업자 권한이 있지 않으면 사용 불가능
3.2.7 | 로그아웃 처리 | 임종현 | BE | 100%
3.2.8 | 유저 세션 처리 | 임종현 | BE | 100%
3.2.11 | 회원가입 | 임종현 | BE | 100% | bar: 6주 목 to 6주 금
3.2.13 | 메일 인증 | 임종현 | BE | 100%
3.2.14 | 설문조사 작성 | 김수연 | BE | 100%
3.2.15 | 설문조사 응답 저장 | 김수연 | BE | 100%
3.2.16 | 포인트 시스템 | 김수연 | BE | 0%
3.2.17 | 설문조사 게시판 작성 | 김수연 | BE | 100%
3.2.18 | 설문조사 게시판 수정 | 김수연 | BE | 90%
3.2.19 | 설문조사 게시판 삭제 | 김수연 | BE | 90%
3.2.20 | 회원 정보 수정 | 전주영 | BE | 100%
3.2.21 | 회원 탈퇴 | 전주영 | BE | 100%
3.2.22 | 참여 설문조사 조회 비동기 | 전주영 | BE | 0%
3.2.23 | 마이페이지 - 회원 정보 수정 비동기 요청 | 전주영 | BE | 50%
3.2.24 | 내가 만든 설문조사 조회 비동기 | 임종현 | BE | 100%
3.2.26 | 포인트 내역 비동기 | 전주영 | BE | 0%
3.2.27 | 결제 내역 비동기 | 전주영 | BE | 0%
3.2.29 | 공지사항 목록 비동기 | 모두 | BE | 0%
3.2.30 | 공지사항 작성 | 전주영 | BE | 0%
3.2.31 | 공지사항 수정 | 모두 | BE | 0%
3.2.32 | 공지사항 삭제 | 전주영 | BE | 0%
3.2.33 | 댓글 작성 | 김수연 | BE | 50%
3.2.34 | 댓글 삭제 | 김수연 | BE | 50%
3.2.35 | 관리자 유저 비동기 | 전주영 | BE | 0%
3.2.36 | 관리자 유저 관리 | 전주영 | BE | 0%
3.2.41 | 설문조사 임시 저장 | 전주영 | BE | 0%
3.2.43 | 설문조사 상세 페이지 비동기 요청 | 김수연 | BE | 100%
3.2.47 | 게시글 검색 | 김수연 | BE | 0%
3.2.49 | 설문조사 결과 excel (sheet.js) | 김수연 | BE | 0%
7 | 마무리
7.2 | 문서화 | 임종현 | 공통 | 0% | bar: 9주 화 to 9주 목
7.2.1 | 완료 보고서 작성 | 임종현 | 공통 | 0% | bar: 9주 수 to 9주 목

## 시나리오
메인 페이지 (로그인 전)
1. 로그인 페이지로 이동할 수 있다.
2. 회원가입 페이지로 이동할 수 있다. |  |  |  |  | api |  | 기능
3. 공지사항 페이지로 이동할 수 있다. |  | 코드만 입력하여 바로 설문조사로 넘어갈 수 있다. |  |  | 소셜 로그인 |  | 알림
4. 설문조사 작성을 누르면 로그인 페이지로 이동된다. |  |  |  |  | 구글 폼 |  | 채팅
5. 설문조사 게시판 페이지로 이동할 수 있다. |  |  |  |  | 토스 결제 |  | 결제
[5 empty] | 카카오페이 |  | 설문조사
메인 페이지 (로그인 후) |  |  |  |  | 네이버페이
1. 로그아웃을 할 수 있다. |  |  |  |  | 본인 인증
2. 마이페이지로 이동할 수 있다. |  |  |  | 페이지 구현
3. 공지사항 페이지로 이동할 수 있다. |  |  | 메인 페이지 | 공지사항 | 공지사항 페이지 이동
4. 설문조사 작성 페이지로 이동할 수있다. | 프로시저 |  |  | 로그아웃 | 정상적인 로그아웃
5. 설문조사 게시판 페이지로 이동할 수 있다. | 날짜가 지나면 조회 불가능 또는 데이터 값을 변경하는 |  |  | 마이페이지 | 마이페이지로 이동
|  |  |  | 설문조사 작성 | 설문조사 작성 페이지로 이동
로그인 페이지 |  |  |  | 설문조사 참여 | 설문조사 참여 페이지로 이동
1. 로그인을 할 수 있다. |  |  |  | 상담원 채팅 | 페이지 이동 없이 새로운 창 또는 작게 채팅 출력
1-1. 소셜 로그인을 할 수 있다. |  |  |  | 알림 | 오른쪽 상단에 따로 알림 리스트만 출력 | 스프링에서 구현할 수 있음.
2. 아이디 찾기 페이지로 이동할 수 있다. |  |  |  | 로그인
3. 비밀번호 찾기 페이지로 이동할 수 있다. |  |  | 로그인 | 로그인 | security 기능 + 정상적인 로그인
4. 회원가입 페이지로 이동할 수 있다. |  |  |  |  | 소셜로그인 API(네이버 카카오 구글)
|  |  |  | 코드 입력 | 코드만 입력하면 해당 설문조사 폼으로 이동
아이디 찾기 |  |  |  | 회원가입 | 회원가입 페이지 이동
1. 이름과 이메일을 입력할 수 있다.
비밀번호 찾기 |  |  |  | 참여한 설문조사 | 참여한 설문조사 리스트 출력
1. 이름과 아이디, 이메일을 입력할 수 있다. |  |  |  | 내가 만든 설문조사 | 만든 설문조사 리스트 출력
2. 버튼을 클릭할 수 있다. |  |  |  | 포인트 내역 | 포인트 적립/사용 내용 출력
|  |  | 관리자 | 유저 관리 | 유저 리스트 출력 (페이징)
회원가입 |  |  |  | 게시글 관리 | 설문조사 게시글 출력 (페이징)
1. 아이디 비밀번호 비밀번호 확인 주소 이름 생년월일 성별 핸드폰번호 이메일 MBTI 관심사를 입력할 수 있다. |  |  |  | 설문조사 관리 | 설문조사 리스트 출력 (페이징)
2. 아이디를 클릭하면 중복을 확인하는 새창을 띄운다. |  |  |  | 공지사항 | 공지사항 리스트 출력 및 작성
2. 주소는 주소 입력 버튼을 클릭하여 새 창을 띄운다
3. 주소를 검색하여 선택할 수 있다. |  |  | 마이페이지 | 참여한 설문조사 | 참여한 설문조사 리스트 출력
4. 제출 버튼을 클릭하여 제출할 수 있다. |  |  |  | 내가 만든 설문조사 | 만든 설문조사 리스트 출력
5. 취소 버튼을 눌러 알림창을 통해 메인페이지로 이동할 수 있다. |  |  |  | 포인트 내역 | 포인트 적립/사용 내용 출력
|  |  |  | 결제 내역 | 결제한 내역 출력 |  |  | 채팅으로 쓰기 귀찮을떈, 말로 입력하기(음성인식 기능) -> web speech api
관리자 페이지 |  |  |  | 현금 인출 | 현금 인출 페이지로 이동 |  |  | 코드 타고 들어오면 비회원도 설문조사 가능 (특정사용자 기능(비밀번호, 초대링크))
1. 유저관리를 할 수 있다. |  |  |  | 기프티콘 구매 | 기프티콘 구매 페이지로 이동 | 비즈 api |  | 이메일 전송
1-1. 유저를 탈퇴시킬 수 있다. |  |  |  | 회원정보 수정 | 회원 정보 수정 기능 |  |  | 반응형 웹사이트
1-2. 유저 권한을 관리자로 바꿀 수 있다. |  |  |  | 회원 탈퇴 | 회원 탈퇴 기능 | 회원탈퇴 후 수정불가 알림창 |  | OCR을 이용한 이미지 텍스트 추출
2. 게시글 관리 페이지로 이동할 수 있다. | [5 empty] | 회원탈퇴 전에 수정 권장 알림창 |  | GPT API를 이용한 문항 자동 추출
2-1. 게시글을 삭제할 수 있다. |  |  | 회원 가입 | 회원가입 폼 | 아이디, 비밀번호, 비밀번호 확인, 주소, 이메일, 본인 인증, 생년월일, 성별
3. 설문조사 관리 페이지로 이동할 수 있다. |  |  |  | 필수 아님 | MBTI, 관심사
3-1. 설문조사를 삭제할 수 있다. |  |  |  | 아이디 중복 체크 | 아이디 중복 체크 기능
마이 페이지 |  |  | 설문조사 작성 | 선택 페이지 | 구글 폼 api
1. 기본값으로 프로필 수정 페이지로 이동된다. 이때 암호 입력을 통해 인증을 받는다. |  |  |  |  | 자체 폼 작성
1-1. 회원 정보 수정을 할 수 있다. (아이디, 이름, 생년월일, 성별은 변경 불가능) |  |  |  |  | 템플릿
1-2. 회원을 탈퇴할 수 있다. |  |  |  |  | OCR API
2. 참여한 설문조사를 확인할 수 있다. |  |  |  |  | 포인트 지급 설정
3. 내가 만든 설문조사를 확인할 수 있다. |  |  |  |  | 결제 페이지 이동
3-1. 참여 인원을 확인할 수 있다.
3-2. 결제를 할 수 있다.
3-3. 결제 금액은 게시글 만들 때 입력한 포인트 * 참가 인원 *1.1 금액으로 결제가 된다.
3-4. 결제를 하지 않으면 결과를 얻을 수 없다 |  |  | 결제페이지 | 결제 선택 | 토스 api
3-5. 결제를 한 후에 내보내기 버튼이 활성화 된다. |  |  |  |  | 네이버 페이 api
3-6. 마감일이 지난 상태에서 10명 이상이 참여했을 때 결과를 도출할 수 있다.
3-7. 내보내기를 누르면 결과를 엑셀로 도출한다.
4. 포인트 내역을 확인할 수 있다.
5. 결제 내역을 확인할 수 있다. | 최소 인원 10명
6. 기프티콘 구매 페이지로 이동할 수 있다. | 최소 금액 1사람당 최소 결제 금액 550원 |  |  |  | 카카오 페이 api
7. 현금 인출을 할 수 있다.
|  |  | 설문조사 참여 게시판 | 설문조사 게시판 | 설문조사 게시글 출력
설문조사 폼 선택 | 마감일이 되거나 최대 참여 인원이 다 찼을 때 메일 전송 |  |  | 상세 보기 | 게시글 상세 페이지
1. 구글 폼을 선택할 수 있다.
2. 자체 폼을 선택할 수 있다. | 코드만 입력하여 바로 설문조사로 넘어갈 수 있다.
|  |  | 설문조사 | 설문조사 | 설문 내용 출력
설문조사 작성 |  |  |  |  | 텍스트 읽어주기 기능(text to speech api)
1. 템플릿을 선택할 수 있다.
2. 문항을 추가할 수 있다.
3. 문항을 삭제할 수 있다. | 설문조사 게시판에서 비밀번호 입력하면 바로 설문조사로 넘어갈 수 있게 설정?
4. 작성을 완료할 수 있다.
5. 취소 버튼을 눌러 메인페이지로 이동할 수 있다.
6. 클로버 OCR을 통해 이미지를 추출할 수 있다.
설문조사 게시글 작성
1. 게시글 제목을 입력할 수 있다.
2. 게시글 내용을 입력할 수 있다.
3. 관심사를 최대 3개까지 입력할 수 있다.
4. 지급할 포인트를 입력할 수 있다.
5. 최대 참가 인원을 설정할 수 있다.
5-1. 최소 인원은 자동으로 10명 이상이다. | 4-1. 입력한 포인트는 저장되어 결제할 때 참가 인원 * 입력한 포인트 * 1.1 금액으로 결제가 된다
6. 작성 완료되면 설문조사 게시글로 이동된다.
7. 마감일이 되거나 설정한 참가 인원이 모두 차면 마감된다.
8. 공개 비공개를 선택할 수 있다.
8-1. 비공개를 선택할 경우 암호를 입력할 수 있다.
설문조사 게시판
1. 해당 설문조사 게시글로 이동할 수 있다.
2. 설문조사를 검색 기능을 통해 검색할 수 있다.
3. 카테고리를 최대 3개를 체크하여 분류할 수 있다.
4. 다음 페이지를 클릭해 다음 페이지를 확인할 수 있다.
5. '글쓰기' 버튼을 클릭하여 설문조사 폼 선택 페이지로 넘어갈 수 있다.
설문조사 상세 페이지
1. 게시글 내용을 확인할 수 있다.
2. 설문조사 폼으로 이동할 수 있다.
3. 댓글을 작성할 수 있다. (댓글은 본인, 관리자만 수정, 삭제가 가능하다. 댓글은 쓴 날짜, 시간, 이름, 댓글 내용이 명시된다.)
4. 작성자는 게시글 수정을 할 수 있다. (폼 수정은 불가능하다.)
설문조사 폼(참여자)
1. 문항을 체크할 수 있다.
2. 임시 저장을 할 수 있다.
3. 제출을 할 수 있다.
4. 이미지를 추출할 수 있다.
공지사항
1. 공지사항 게시글을 클릭할 수 있다.
2. 접속한 유저가 관리자라면 게시글을 작성할 수 있다.
공지사항 상세 페이지
1. 공지사항 내용을 확인할 수 있다.
기프티콘
1. 기프티콘을 구매할 수 있다.
2. 기프티콘을 전송할 번호를 입력할 수 있다.
현금 인출
1. 현금 인출 페이지를 통해 현금 인출을 할 수 있다.